## 2508_Agustus
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
4 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | Close Billing (berupa trigger dan setting user yang bisa open/close billing)
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | Implementasi Integrasi Retur Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF | [5 empty] | 1 | 2
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | object backend untuk status jawab konsul igd (via sms, telp, wa) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | Pemindahan fitur verif Retur Farmasi ke SIMRSF dengan kunci fitur by trigger | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | fungsi hasil potong stok SIMRSF ke Fatmahost | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | simulasi potong stok SIMRSF saat verif Retur Farmasi | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | backend untuk informasi tarif di dashboard penerimaan lab | 3 10 17 24: 31
3 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Pengembangan status akhir untuk IGD (rencana operasi CITO / UKVI)
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | Perbaikan proses perhitungan tagihan pasien FASTTRACK menggunakan tarif REGULER
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | Desain / Proses Integrasi Retur Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF (fungsi di FATMAHOST dan SIMRSF)
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | Fungsi potong stok Integrasi Retur Farmasi di SIMRSF
| 2025-08-19 | 2025-08-21 | Desain / Proses Integrasi Terima Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF (fungsi di FATMAHOST dan SIMRSF)
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | query laporan distribusi tak terlayani
2 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | pembuatan object-object backend untuk interface RETUR FARMASI
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | pembuatan object-object backend untuk interface PENERIMAAN FARMASI
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | Object Dashboard Jadwal Operasi untuk administrator IRJ
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | Object Dashboard Jadwal Operasi untuk perawat IRJ
1 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | Desain / Proses Dashboard IGD
| 2025-08-01 | 2025-08-08 | Proses Generalisasi xdashboard agar dapat disetting informasi kolom secara dinamis
| 2025-08-01 | 2025-08-08 | Penyempurnaan Proses Alur Penjadwalan Operasi : draf - verif - penjadwalan

## 2509_September
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | Memindahkan Aplikasi bridging MHAS ke SIMRSF (bersambung)
1 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | Menambahkan Fitur Lihat Penerimaan Farmasi FATMAHOST di SIMRSF |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | modul pinjam farmasi : koreksi query monitoring, pembuatan query laporan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | koreksi pembulatan billing | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | bug fixing menu dashboard Jadwal operasi untuk perawat dan inputan order jadwal operasi (query backend) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Fitur Close Ruangan Operasi | 7 14 21: 28; 1 8 15 22: 29; 2 9 16 23: 30
2 s.d 5 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | Pembuatan (analisa, desain, backend) modul logistik rencana, beli, dan terima, mencakup kegiatan :
- analisa dan desain ulang proses di fatmahost / medisys / e-pengadaan (saiful)
- analisa dan pembentukan query untuk proses migrasi master data
- analisa dan pembentukan query untuk proses migrasi transaksi
- pembuatan logika desain layout tampilan
- pembuatan backend proses untuk master dan transaksi
- proses migrasi data & kunci aplikasi lama
- rapat2 teknis
- rapat persiapan implementasi
- penyelesaian masalah-masalah setelah implementasi
4 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | sinkronisasi tahap awal data sdm (jumlah pegawai & jabatan fungsional)

## 2510_Oktober
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
5 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Modifikasi Modul Interkoneksi sakti, menambahkan proses ambil data dari sumber LOGISTIK SIMRSF
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | Modifikasi untuk Cattleya |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | - Backend Monitoring Cattleya (modifikasi dari Monitoring IGD) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | - Modifikasi Backend Permintaan Operasi UKVI / OK dari Cattleya | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
4 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | Modifikasi Proses Rawat Bersama | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | - Desain perubahan raber dengan pola permintaan konsul raber | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
- Desain perubahan Alih Rawat (DPJP) dengan pola permintaan alih rawat
- Backend Informasi Raber & Alih Rawat
- Backend Dashboard Dokter Informasi Permintaan Raber dan Alih Rawat
- Proses Permintaan Raber
- Proses Lepas Raber
- Proses Alih Rawat
3 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Modifikasi Backedn Modul Kasir MHAS (nomor billing per kunjungan)
| 2025-10-10 | 2025-10-14 | Jadwal Operasi UKVI (modifikasi dari pola Jadwal Operasi OK)
- Backend Permintaan Jadwal Operasi UKVI di EMR Pasien
- Backend Proses Penjadwalan di UKVI
- Backend Dashboard Dokter Informasi Jadwal UKVI
1 & 2 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | Laboratorium
- Pembatalan dari SIMRSF update ke TABEL TENGAH
- Query Cetakan Hasil Laboratorium
- Perbaikan Dashboard Dokter Laboratorium
Backend Master Barang Logistik
dashboard jabfung
analisa desain upd

## 2511_November
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
4 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Modififkasi Resume Medis tidak menggunakan database mongodb lagi
|  |  | Modifikasi Resume Medis hanya edit/penandaan pendaftaran yang sesuai | [6 empty] | 1
|  |  | Penambahan Jenis CPPT Rehap Medik dan Fisioterapi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Perbaikan Modul PENJADWALAN OPERASI, penambahan fitur realisasi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | Pembuatan Modul PENJADWALAN OPERASI CITO beserta fitur realisasinya | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Desain UPD modul CROSSMATCH (proses, database, object backend) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | Desain UPD modul STOK (proses, database, object backend) | 2 9 16 23: 30
| 2025-11-03 | 2025-11-28 | Pengembangan Fitur Raber
- validasi tto
- validasi mutasi ruangan
- fitur khusus untuk modifikasi raber
- perbaikan logika untuk konsul spesialis vs sub spesialis

## 2512_Desember
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
4 | 2026-12-27 | 2026-12-31 | proses pembentukan kunjungan, layanan dan order untuk hasil glukosa darah di rawat inap |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | 2026-12-15 | 2026-12-24 | Pengembangan hasil Rekon SAKTI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | - Pembentukan data standarisasi proses rekonsiliasi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | - Query Laporan Rekap Bulanan | 7 14 21: 28; 1 8 15 22: 29; 2 9 16 23: 30; 3 10 17 24: 31
- Query Laporan Rincian Barang
- Query Laporan Fifo sakti per Barang
3 | 2026-12-01 | 2026-12-12 | Pengembangan Proses Rujuk/Kontrol/Konsul Internal di rawat jalan melalui CPPT (status akhir)
- input status akhir
- input pilihan2 dokter kontrol / konsul sesuai kuota
- validasi layanan harus ada status akhir cppt
1 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Validasi2 tambahan & Bug Fixing
- terima alih rawat dan raber di validasi berdasarkan tto
- input konsul harus validasi harus input dokter / ksm
- validasi inputan layanan dokter gizi dengan skrining gizi skor >= 2
- tambahan dashboard untuk dokter gizi
- Perbaikan query jawab konsul agar konsisten dengan dashboardnya