## 2508_Agustus
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
4 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | Close Billing (berupa trigger dan setting user yang bisa open/close billing)
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | Implementasi Integrasi Retur Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF | [5 empty] | 1 | 2
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | object backend untuk status jawab konsul igd (via sms, telp, wa) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | Pemindahan fitur verif Retur Farmasi ke SIMRSF dengan kunci fitur by trigger | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | fungsi hasil potong stok SIMRSF ke Fatmahost | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | simulasi potong stok SIMRSF saat verif Retur Farmasi | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | backend untuk informasi tarif di dashboard penerimaan lab | 3 10 17 24: 31
3 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Pengembangan status akhir untuk IGD (rencana operasi CITO / UKVI)
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | Perbaikan proses perhitungan tagihan pasien FASTTRACK menggunakan tarif REGULER
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | Desain / Proses Integrasi Retur Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF (fungsi di FATMAHOST dan SIMRSF)
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | Fungsi potong stok Integrasi Retur Farmasi di SIMRSF
| 2025-08-19 | 2025-08-21 | Desain / Proses Integrasi Terima Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF (fungsi di FATMAHOST dan SIMRSF)
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | query laporan distribusi tak terlayani
2 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | pembuatan object-object backend untuk interface RETUR FARMASI
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | pembuatan object-object backend untuk interface PENERIMAAN FARMASI
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | Object Dashboard Jadwal Operasi untuk administrator IRJ
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | Object Dashboard Jadwal Operasi untuk perawat IRJ
1 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | Desain / Proses Dashboard IGD
| 2025-08-01 | 2025-08-08 | Proses Generalisasi xdashboard agar dapat disetting informasi kolom secara dinamis
| 2025-08-01 | 2025-08-08 | Penyempurnaan Proses Alur Penjadwalan Operasi : draf - verif - penjadwalan