## 2508_Agustus
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
4 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | Close Billing (berupa trigger dan setting user yang bisa open/close billing)
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | Implementasi Integrasi Retur Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF | [5 empty] | 1 | 2
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | object backend untuk status jawab konsul igd (via sms, telp, wa) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | Pemindahan fitur verif Retur Farmasi ke SIMRSF dengan kunci fitur by trigger | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | fungsi hasil potong stok SIMRSF ke Fatmahost | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | simulasi potong stok SIMRSF saat verif Retur Farmasi | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | backend untuk informasi tarif di dashboard penerimaan lab | 3 10 17 24: 31
3 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Pengembangan status akhir untuk IGD (rencana operasi CITO / UKVI)
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | Perbaikan proses perhitungan tagihan pasien FASTTRACK menggunakan tarif REGULER
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | Desain / Proses Integrasi Retur Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF (fungsi di FATMAHOST dan SIMRSF)
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | Fungsi potong stok Integrasi Retur Farmasi di SIMRSF
| 2025-08-19 | 2025-08-21 | Desain / Proses Integrasi Terima Farmasi FATMAHOST ke SIMRSF (fungsi di FATMAHOST dan SIMRSF)
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | query laporan distribusi tak terlayani
2 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | pembuatan object-object backend untuk interface RETUR FARMASI
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | pembuatan object-object backend untuk interface PENERIMAAN FARMASI
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | Object Dashboard Jadwal Operasi untuk administrator IRJ
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | Object Dashboard Jadwal Operasi untuk perawat IRJ
1 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | Desain / Proses Dashboard IGD
| 2025-08-01 | 2025-08-08 | Proses Generalisasi xdashboard agar dapat disetting informasi kolom secara dinamis
| 2025-08-01 | 2025-08-08 | Penyempurnaan Proses Alur Penjadwalan Operasi : draf - verif - penjadwalan

## 2509_September
Minggu ke | tanggal |  | Kegiatan | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | Memindahkan Aplikasi bridging MHAS ke SIMRSF (bersambung)
1 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | Menambahkan Fitur Lihat Penerimaan Farmasi FATMAHOST di SIMRSF |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | modul pinjam farmasi : koreksi query monitoring, pembuatan query laporan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | koreksi pembulatan billing | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | bug fixing menu dashboard Jadwal operasi untuk perawat dan inputan order jadwal operasi (query backend) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Fitur Close Ruangan Operasi | 7 14 21: 28; 1 8 15 22: 29; 2 9 16 23: 30
2 s.d 5 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | Pembuatan (analisa, desain, backend) modul logistik rencana, beli, dan terima, mencakup kegiatan :
- analisa dan desain ulang proses di fatmahost / medisys / e-pengadaan (saiful)
- analisa dan pembentukan query untuk proses migrasi master data
- analisa dan pembentukan query untuk proses migrasi transaksi
- pembuatan logika desain layout tampilan
- pembuatan backend proses untuk master dan transaksi
- proses migrasi data & kunci aplikasi lama
- rapat2 teknis
- rapat persiapan implementasi
- penyelesaian masalah-masalah setelah implementasi
4 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | sinkronisasi tahap awal data sdm (jumlah pegawai & jabatan fungsional)