## Sheet1
|  |  | STATUS | TARGET DEV / UJICOBA |  | TARGET IMPLEMENTASI
|  |  |  | MULAI | SELESAI | MULAI | SELESAI
bridging farmasi
| sinkronisasi master katalog |  | SELESAI |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| aplikasi master katalog |  | IMPLEMENTASI |  |  | 2023-09-30
| brigding team terima dan gudang |  | UJICOBA | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| penyempurnaan proses hitung stok |  | UJICOBA | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| penyempurnaan stok opname |  | DEV | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 2023-11-30
| modul tinggal ambil IRJ |  | DEV | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-10
bridging sakti (adk)
aplikasi adk
|  | generate adk | SELESAI | - | - | - | -
|  | aplikasi sesuai sop alur kerja adk | DEV | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-20
|  | cetakan btb dng kode sakti | DEV | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
| implementasi adk |  |  |  |  | 2023-11-01
bridging mozaik (bedah cancer)
| tahap 1 (hl7 datapasien) |  | UJICOBA | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-05 | 2023-10-06
Penyempurnaan EMR
| tto pasien pulang |  | ? | ?
modul mcu
|  | paket mcu | INTERNAL TEST | 2023-10-05 | 2023-10-06
|  | input pemeriksaan fisik | DEV | 2023-10-09 | 2023-10-13
|  | input kesimpulan | DEV | 2023-10-09 | 2023-10-13
| modul ifpj (visum) |  | DEV
laporan-laporan
|  | pembuatan laporan ifpj | DEV
|  | pembuatan laporan lab | DEV
|  | pembuatan laporan indikator | DEV
|  | pembuatan laporan statistik harian kunjungan | DEV
Penyempurnaan Master Tarif
|  | (dalam rangka mempermudah dalam pemeliharaan data tarif) | DEV
Pengembangan Finger Print
| webService data image |  | DEV | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-09
| Aplikasi Enroll data pegawai |  | DEV | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Embed Input Tindakan OK |  | DEV | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-19
| Aplikasi Dokter Cek-in Cek-out |  | DEV | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-10-26
bridging UTD
| Modul Reaksi Transfusi (tunggu data winakom) |  | UJICOBA | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
bridging MHAS
| Pembentukan Data Tagihan per kunjungan |  | DEV | 2023-10-09 | 2023-10-10
| Cetakan Data Tagihan Kunjungan dan prosesnya |  | DEV | 2023-10-11 | 2023-10-11
| webService MHAS |  | UJICOBA | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13
Aplikasi Remun Dokter
| Master Tarif Remun |  | SELESAI
| Cetakan Remun Executive |  | SELESAI
| Dashboard Remun Dokter |  | DEV | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-16
Dashboard Monitoring
| monitoring klaim |  | DEV
| monitoring pendapatan |  | DEV
| monitoring MHAS (penerimaan pasien) |  | DEV